


	苏州市级财政支出项目绩效自评价报告

	苏州市级财政支出项目绩效自评表

	项目名称
	专项培训费
	项目年份
	2025

	项目主管部门(单位)
	苏州市红十字会

	市级预算执行情况（万元）
	年初预算数
	当年使用上年结余、
结转及当年预算追加追减数
	财政拨款数
	指标结余数
	指标结余收回数

	
	142.98
	-20
	122.98
	0
	

	市级财政资金使用情况（万元）
	财政拨款数
	实际支付数
	资金结余、结转数
	其中：

	
	
	
	
	结转数
	财政收回数

	
	122.98
	122.95
	.03
	
	0.03

	项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）

	子项名称
	调整预算数（万元）
	实际支出数（万元）

	合计
	122.98
	122.95

	其他培训
	.83
	0.05

	红十字干部培训
	9.25
	8.21

	红十字应急救护培训
	112.9
	114.69

	项目
	类别
	指标名称
	目标值
	权重
	实际完成值
	自评分

	项目绩效实现情况（72分）
	决策目标
	立项程序规范性
	规范
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	立项依据充分性
	充分
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	绩效目标合理性
	合理
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	绩效指标明确性
	明确
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	资金分配合理性
	合理
	1
	100%
	1

	
	
	预算编制科学性
	科学
	0.5
	100%
	0.5

	
	过程目标
	资金到位率
	=100%
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	资金使用合规性
	合规
	2
	100%
	2

	
	
	预算执行率
	=100%
	8
	99.98%
	7.99

	
	
	管理制度健全性
	健全
	1
	100%
	1

	
	
	制度执行有效性
	有效
	2
	100%
	2

	
	产出目标
	培训项目数量
	=3个
	6.25
	3个
	6.25

	
	
	经费支出合规性
	严格执行相关财经法规、制度
	6.25
	100%
	6.25

	
	
	培训标准符合规定
	符合
	6.25
	100%
	6.25

	
	
	经费支出时效性
	<=7天
	6.25
	7天
	6.25

	
	
	
	
	
	
	0

	
	效益目标
	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度
	较高
	30
	100%
	30

	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	
	
	
	
	0

	
	满意度目标
	
	
	
	
	0

	合计
	71.99



	填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2025年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

	项目基本情况

	项目概况
	用于组织开展红十字会专兼职干部教育培训、红十字应急救护培训

	项目总目标
	开展红十字系统干部能力培训班1次；\r\n组织红十字应急救护培训。

	年度绩效目标
	开展红十字系统干部能力培训班1次；\r\n组织红十字应急救护培训。

	项目实施情况
	1.组织5名公益性岗位人员开展继续教育培训2.组织开展红十字系统专兼职干部能力培训班3.组织开展收费性红十字应急救护培训。

	项目管理成效
	1.通过组织干部培训，提高了红十字会工作人员的实践能力、综合素质、工作水平。2.培训期间严格考勤制度，保证了参训人员的培训效果

	项目管理存在的问题及原因
	年初未按期开展培训，培训预期收入未达预算目标，调减预算。

	进一步加强项目管理的建议
	1.增加培训经费，扩大培训影响范围；2.分批次组织脱产培训，保障单位工作正常开展；3.厉行勤俭节约，尽量选择省内城市开展培训。

	
	
	
	
	
	
	
	




